Пояснительная записка

к отчету о реализации Муниципальной программы

Спировского района Тверской области

«Развитие образования Спировского района Тверской области»

на 2018-2023 годы за 2021 год.

1. Наименование муниципальной программы: «Развитие образования Спировского района Тверской области» на 2018-2023 годы.
2. Главный администратор муниципальной программы: районный отдел народного образования администрации Спировского района.
3. Основная цель муниципальной программы: «Обеспечение доступного и качественного образования и успешной социализации каждого ребёнка».
4. Показатели достижения цели муниципальной программы:

а) удовлетворенность населения Спировского района Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью;

б) охват программами дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет;

в) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании;

г) доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительными образовательными программами

1. Подпрограммы муниципальной программы:

а) подпрограмма 1. Развитие дошкольного и общего образования Спировского района Тверской области;

б) обеспечивающая программа.

6. Задачи подпрограммы 1:

1. Содействие развитию системы дошкольного образования в Спировском районе Тверской области.

2. Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования.

3.Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений Спировского района Тверской области в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся.

5. Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности в условиях современного социума.

6. Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни.

7. Финансирование муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План тыс. руб. | Факт тыс. руб. | Отклонение тыс. руб. |
| Всего тыс. руб. | 176033,165 | 174350,81 | -1682,190 |

8. Невыполнение плановых показателей и их причины отражены в приложении 4 «Отчёт о реализации муниципальной программы Спировского района Тверской области "Развитие образования Спировского района Тверской области" на 2018-2023 годы за 2021 год.

Из мероприятий муниципальной программы не исполнено 4 (отражены в таблице).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | План | Факт | Отклонение |
| 1 | **Задача 1** «Содействие развитию системы дошкольного и общего образования в Спировском районе Тверской области  **Мероприятие 1** «Финансовое обеспечение **муниципального задания на оказание муниципальных услуг** (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | тыс. руб. | 36311,608 | 36266,495 | - 45,113 (экономия средств) |
| 2 | **Задача 2** «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования**»**  **Мероприятие 7** Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам МОУ, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | тыс. руб. | 5859,0 | 5216,923 | - 642,077 (экономия средств) |
| 3 | **Задача 3** «Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений Спировского района Тверской области в соответствии с требованиями действующего законодательства**»**  **Мероприятие 11** Капитальный ремонт кровли МОУ ООШ №1 п. Спирово  **за счёт средств районного бюджета**  **за счёт средств областного бюджета** | тыс. руб. | 303,722  1121,192 | 303,722  574,592 | - 546,600 (недофинансирование) |
| 4 | **Задача 6**  «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни»  **Мероприятие 1** «Предоставление субсидий общеобразовательным учреждениям Спировского района Тверской области на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов  **за счет средств районного бюджета**  **за счет средств областного бюджета** | тыс.руб. | 515,011  4635,1 | 470,145  4231,4 | - 44,866  - 403,7 (экономия средств) |

9. Эффекты реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Обеспечение условий равного доступа населения к качественным образовательным услугам в соответствии с индивидуальной потребностью на всех уровнях образования.

2. Повышение качества условий предоставления образования, обеспечение инфраструктурных изменений в общеобразовательной сети.

3. Повышение удовлетворенности населения Спировского района Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью до 82% (целевой показатель).

10. Выводы и предложения.

По результатам проведенного анализа исполнения поставленных целей и задач муниципальной программы Спировского района Тверской области «Развитие образования Спировского района Тверской области» на 2018-2023 годы за 2021 год можно констатировать, что запланированные мероприятия выполнены.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,99.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,99.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,96.

Программа реализована эффективно.

Начальник управления образования

Администрации Спировского МО Н.Н.Снаткова