**Пояснительная записка**

 К отчету о реализации муниципальной программы

Спировского района Тверской области

«Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан в Спировском районе Тверской области на 2018 – 2023 годы» **за 2021 год**

(далее программа)

**Муниципальная программа утверждена** – постановлением администрации Спировского района Тверской области от 09.03.2018 № 3-п.

На реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий в 2021

 году запланировано 138,160 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год составило 122,383 рублей - индекс достижения плановых значений показателей составил 0.886.

**Муниципальная программа направлена на достижение двух целей**.

Цель 1 « Повышение экономической активности граждан, их социальной и трудовой адаптации».

* Показатель 1 «Продолжительности безработицы» - плановый показатель 4,3 месяца, фактически – 3,3 индекс достижения плановых значений показателей составил 0,77

**Цель 2 «Рост уровня трудоустройства безработных и ищущих работу граждан».**

Показатель 1 «Уровень регистрируемой безработицы» - плановый показатель 0,6 % от числа трудоспособных граждан, фактический – 0,7%. Индекс достижения плановых значений составил 1,17;

Показатель 2 «Количество созданных временных рабочих мест» - плановый показатель 35 временных рабочих мест, фактический – 32, индекс достижения плановых показателей 0,91;

Показатель 3 «Число вакансий, поступивших в ЦЗН в ходе реализации Программы»

плановый показатель 35 вакансий, фактический – 32, индекс достижения плановых показателей 0,91;

Показатель 4 «Численность граждан, трудоустроенных в ходе реализации Программы» плановый показатель 35 трудоустроенных граждан, фактический – 32, индекс достижения плановых показателей 0,91;

**Подпрограмма 1** «Организация общественных работ для безработных и ищущих работу граждан в Спировском районе». Подпрограммой запланированные на 2021 год в сумме 30.0 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год – 15.0 тыс. рублей индекс достижения плановых значений показателей составил 0,5.

Задача 1 «Повышение уровня трудоустройства и трудовой мотивации безработных и ищущих работу граждан за счет создания временных рабочих мест». Подпрограммой запланировано на 2021 год 30.0 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год – 15.0 тыс. рублей, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,5;

* Показатель 1 «Численность граждан, трудоустроенных на оплачиваемые общественные работы» - плановый показатель 6 человек, фактически – 3, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,5;
* Показатель 2 «Удельный вес безработных граждан, участвующих в общественных работах, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости – плановый показатель 3% от общего числа зарегистрированных безработных, фактический показатель – 1,19%, индекс достижения показателей 0,63;
* Показатель 3 «Количество проведенных ярмарок вакансий», плановый показатель 4 ярмарки, фактически 5, индекс достижения плановых значений показателей составил 1,25;
* Показатель 4 «Численность граждан, посетивших ярмарки вакансий», плановый показатель 100 человек, фактически – 105, индекс достижения плановых значений показателей составил 1,05;

Мероприятие 1.001. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан». Программой запланировано на 2021 год 30.0 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год – 15.0 тыс. рублей, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,5;

* Показатель 1 «Численность безработных и ищущих работу граждан, участвующих в оплачиваемых общественных работах», плановый показатель 6 человек, фактически – 3, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,5;
* Показатель 2 «Удельный вес безработных граждан, участвующих в общественных работах, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости», плановый показатель 3%. фактически – 1,19%, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,63;

Административное мероприятие 1.002 «Организация ярмарок вакансий»

* Показатель 1 «Количество проведенных ярмарок вакансий», плановый показатель 4 ярмарки, фактически 5, индекс достижения плановых значений показателей составил 1.25;
* Показатель 2 «Численность граждан, посетивших ярмарки вакансий», плановый показатель 100 человек, фактически – 105***,*** индекс достижения плановых значений показателей составил 1,05;

Задача 2 «Осуществление потребностей предприятий и организаций Спировского района в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер».

 - Показатель 1 «Количество вакансий, поступивших в центр занятости в ходе реализации Подпрограммы 1», плановый показатель 6 человек, фактически – 3, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,5;

- Показатель 2 "Количество договоров, заключенных с работодателями о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемыхобщественных работ", плановый показатель 6 человек, фактически – 3, индекс достижения плановых значений показателей составил 0.5.

Административное мероприятие 2.001 «Формирование банка временных рабочих мест для организации общественных работ».

- Показатель 1 «Количество вакансий, поступивших в центр занятости в ходе реализации Подпрограммы 1», плановый показатель 6 человек, фактически – 3, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,5;

Административное мероприятие 2.002 «Заключение договоров с работодателями о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ».

- Показатель 1 «Количество договоров, заключенных с работодателями о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ», плановый показатель 6 человек, фактически – 3, индекс достижения плановых значений показателей составил 0.5;

**Подпрограмма 2** «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Спировского района, запланировано 108,160 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год составило 107,383 тыс. рублей - индекс достижения плановых значений показателей составил 0,99;

Задача 1 «Реализация мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы», запланировано 107,383 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год составило 107,383 рублей, индекс достижения плановых значений показателей составил 0,99;

- Показатель 1 "Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, в численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Спировском районе, плановый показатель 6%, фактически – 10,4%, индекс достижения плановых значений показателей составил 1,7;

Мероприятие 1.001 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в учреждения образования», запланировано 98,426 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год составило 98,300 тыс. рублей или 99% от годовых плановых назначений - индекс достижения плановых значений показателей составил 0,99;

- Показатель 1 «Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время в школы района», плановый показатель 25 человек, фактически – 25 индекс достижения плановых значений показателей составил 1,0;

Мероприятие 1.002 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в учреждениях культуры», запланировано 9.734 тыс. рублей, фактическое освоение за 2021 год составило 9,083 рублей - индекс достижения плановых значений показателей составил 0.93;

- Показатель 1 «Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время в учреждения культуры», плановый показатель 4 человек, фактически – 4, индекс достижения плановых значений показателей составил 1.0.

Мероприятие 1.003 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в администрации городского поселения п. Спирово» финансирование не предусматривалось.

- Показатель «Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время в администрацию городского поселения п. Спирово» - плановый показатель 0 , фактический показатель 0.

Административное мероприятие 1.004 «обеспечение круглогодичной занятости подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время согласно заключенными с организациями договорами

- Показатель «Количество предприятий, участвующих в мероприятии» плановый показатель 7 договоров, фактический - 7, индекс достижения плановых показателей 1,0;

**Задача 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, повышение их трудовой мотивации».**

- Показатель 1 "Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временную работу", плановый показатель 29 человек, фактически – 29, индекс достижения плановых значений показателей составил 1.0;

Административное мероприятие 2.001 «Создание и обновление банка данных несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, привлекая к этому органы социальной защиты, органы образования, ЦЗН и комиссии по делам несовершеннолетних с целью направления этих подростков на временные работы в приоритетном порядке».

- Показатель 1 «Количество несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроенных на временные работы», плановый показатель 15 человек, фактически – 15, индекс достижения плановых значений показателей составил 1,0;

Административное мероприятие 2.002 «Приобретение определенных профессиональных навыков, первый опыт работы в трудовых коллективах в условиях реального производства или деятельности организации».

* Показатель 1 "Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, в численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Спировском районе", плановый показатель 6 %, фактически – 10,4 %, индекс достижения плановых значений показателей составил 1,7.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Определение оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществлена исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, и значения критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Спировского района Тверской области, утвержденного постановлением администрации Спировского района Тверской области от 21.08.2013 № 474-п.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,93

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: **0,89**

Критерий эффективности реализации муниципальной программы: **1,04.**

Вывод: муниципальная программа в 2021 году показала себя как эффективная.

|  |
| --- |
| Заместитель главы АдминистрацииСпировского муниципального округа Ю.Г. Аликпарова |
|  |
|  |
|  |